АДМИНИСТРАЦИЯ МЯКОНЬКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.11.2012 г. № 21

Об утверждении муниципальной

целевой программы

«Повышение уровня пожарной

безопасности на территории

Мяконькского   сельского

поселения на 2013-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мяконькского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Повышение уровня пожарной безопасности на территории  Мяконькского сельского поселения на 2013-2015 годы» (Приложение).

Глава администрации

Мяконькского сельского поселения                                        В.И.Наянзов

ЦЕЛЕВАЯ    ПРОГРАММА

«Повышения  уровня  пожарной  безопасности»

на территории Мяконькского сельского поселения

на 2013 – 2015 годы»

с.Мяконьки

2012 г.

Целевая программа

Мяконькского сельского поселения

« Повышение  уровня  пожарной  безопасности  на  территории села Мяконьки

Мяконьксого сельского поселения на 2013-2015 г.г.»

| Наименование программы | Целевая программа Мяконькского сельского поселения «Повышение уровня пожарной безопасности на территории с.Мяконьки Мяконькского сельского поселения на 2013 – 2015 г.г.» |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Администрация Мяконькского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | - реализация государственной политики в области, пожарной безопасности в Мяконькском сельском поселении - создание механизма, обеспечивающего улучшение противопожарной защиты - обучение мерам пожарной безопасности жителей, работающих, учащихся - улучшение материально-технического обеспечения пожарной безопасности - предотвращение пожаров на объектах учреждений, жилого сектора, недопущение гибели людей при пожаре, сокращение на этой основе расходов |
| Срок реализации программы | 2013-2015 год |
| Исполнитель программы | Администрация Октябрьского муниципального района, администрация Мяконькского сельского поселения, ОНД № 7 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области |
| Объем финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 917 тыс.руб 2013 год - 437 тыс. руб 2014 год - 176 тыс.руб 2015 год - 304 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание безопасности условий жизнедеятельности жителей села, безопасных условий учебно-воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, недопущения гибели людей при пожаре, сокращение на этой основе государственных расходов |

2.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории  Мяконькского сельского поселения на 2013-2015 годы.

Цель предусмотренных  мероприятий - создание и совершенствование нормативно-правовой и методической  базы для  обеспечения  реализации правил пожарной безопасности РФ (ПП-01-03)

Запланированы следующие  мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Сумма финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение агитации правил пожарной безопасности с населением (подворный обход) | Апрель ежегодно | -Депутаты Совета депутатов -соц. работники, -вет.,медицинские работники,работни-ки культуры | Без финансирования |
| 2 | Организация обучения(подготовки) членов добровольной пожарной дружины сельского поселения на базе подразделений областной и федеральной противопожарной службы Троицкого гарнизона пожарной охраны | 1 полугодие 2013 г. | Глава поселения | Без финансирования |
| 3 | Устройство (восстановление) Минерализованных защитных полос в границах населённых пунктов на участках территории застройки, находящейся в непосредственной близости от лесных массивов | Ежегодно до наступления пожарного периода | Глава поселения | 2013г.- 2000 2014г.- 3000 2015г.- 4000 |
| 4 | Мероприятие по устройству на естественном водоеме с.Мяконьки подъездной площадки (пирса) с твердым покрытием не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года для забора воды | II полугодие 2013 г. | Глава поселения | 2013г.- 250 тыс |
| 5 | Проведение собрания граждан по вопросам: -оснащение жилых домов первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии Правилам пожарной безопасности; -страхование строений и имущества граждан принадлежащих им - необходимость выполнения сезонных противопожарных мероприятий в жилом секторе к наступлению пожароопасных периодов года | Ежегодно апрель | Глава поселения, специалист администрации | Без финансирования |
| 6 | Обучение и информирование населения мерам пожарной безопасности с использованием наглядного пособия, технических средств. | В течении года | Глава поселения ДПК с.Мяконьки | 2013 г.-5000 2014 г.- 5000 |
| 7 | Приобретение звуковых устройств для оповещения людей о пожаре | 2013-2014г.г. | Глава поселения | 2013г.- 30000 2014г.- 18000 |
| 8 | Мероприятия по обеспечению с.Мяконьки и д.Журавлиное источниками наружного противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям пожарной безопасности, и подъездными путями к ним, обеспечивающие возможности проезда пожарных автомобилей в любое время года. | 2013-2015 г.г. | Глава поселения | 2013 г.- 150000 2014 г.- 150000 2015 г.- 300000 |